АДМИНИСТРАЦИЯ

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 июня 2014 г. №77

Об утверждении Порядка разработки и принятия муниципальных программ Ивановского сельсовета Солнцевского района Курской области, их реализации и проведения оценки эффективности реализации

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 №104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» Администрация Ивановского сельсовета Солнцевского района Курской области постановляет:

1.Утвердить Порядок разработки и принятия муниципальных программ Ивановского сельсовета Солнцевского района Курской области, их реализации и проведения оценки эффективности реализации (Приложение).

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Ивановского сельсовета Никифорову Т.П.

3.Постановление вступает в силу после его официального опубликования в установленном порядке.

Глава Ивановского сельсовета                                           Э. Г.Казаков

Приложение

утверждено

постановлением администрации

Ивановского сельсовета

Солнцевского района

от 20.06. 2014 г. №77

Порядок

разработки и принятия муниципальных программ Ивановского сельсовета Солнцевского района Курской области, их реализации и проведения оценки эффективности реализации

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ивановского сельсовета Солнцевского района Курской области (далее – муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.

2.Муниципальной программой является система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере социально-экономического развития Ивановского сельсовета Солнцевского района Курской области.

3.Муниципальная программа включает в себя подпрограммы, ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия, реализуемые органами местного самоуправления Солнцевского района Курской области в соответствующей сфере социально-экономического развития (далее - подпрограммы).

4.Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности, решаемых в рамках муниципальной программы задач.

5.Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется структурным подразделением Администрации Ивановского сельсовета Солнцевского района Курской области и (или) муниципальным учреждением, определенным Администрацией Ивановского сельсовета Солнцевского района Курской области в качестве ответственного исполнителя муниципальной программ (далее - ответственный исполнитель), совместно с муниципальными учреждениями - соисполнителями муниципальной программы (далее - соисполнители) и (или) участниками муниципальной программы. Соисполнителями являются структурные подразделения Администрации Ивановского сельсовета Солнцевского района Курской области и (или) муниципальные учреждения, являющиеся ответственными за разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм), входящим в состав муниципальной программы. Участниками муниципальной программы являются структурные подразделения Администрации Ивановского сельсовета Солнцевского района Курской области и (или) муниципальные учреждения, участвующие в реализации одного или нескольких основных мероприятий подпрограммы либо ведомственной целевой программы (ведомственных целевых программ), входящих в состав муниципальных программ, не являющиеся соисполнителями.

6. Муниципальная программа утверждается постановлением Администрации Ивановского сельсовета Солнцевского района Курской области. Муниципальная программа, предлагаемая к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежит утверждению Администрацией Ивановского сельсовета Солнцевского района Курской области не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете Ивановского сельсовета Ивановского района Курской области на Собрание депутатов администрации Ивановского сельсовета Солнцевского района Курской области.
Срок реализации муниципальной программы должен быть не менее трех лет. Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

II. Требования к содержанию муниципальной программы

7. Муниципальные программы разрабатываются исходя из государственных программ Российской Федерации и Курской области, законов Курской области, предусматривающих реализацию государственных программ, стратегии социально-экономического развития Курской области, программы социально-экономического развития Солнцевского района Курской области на среднесрочный период, основных направлений деятельности Администрации Солнцевского района на соответствующий период, решений Губернатора Курской области, Администрации Курской области и Администрации Ивановского сельсовета Солнцевского района .

8.Муниципальная программа содержит:

а) паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению;

б) характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития;

в) приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации муниципальной программы;

г) прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере;

д) сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей;

е) перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации, ответственных исполнителей и соисполнителей, ожидаемых результатов, а также иных сведений в соответствии с методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ, которые разрабатываются администрацией Ивановского сельсовета распоряжением Администрации Ивановского сельсовета Солнцевского района Курской области (далее - методические указания);

ж) основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов;

з) перечень и краткое описание подпрограмм и ведомственных целевых программ;

и) перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с обобщенными целевыми индикаторами муниципальной программы;

к) обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей муниципальных программ по этапам ее реализации и оценки влияния внешних факторов и условий на их достижение;

л) информацию по ресурсному обеспечению за счет средств местного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по главным распорядителям средств местного бюджета, основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы);

м) методику оценки эффективности муниципальной программы.

9. Помимо информации, указанной в пункте 8 настоящего Порядка, муниципальная программа может содержать:

а) в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам - прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы;

б) в случае использования налоговых, тарифных, кредитных и иных инструментов - обоснование необходимости их применения для достижения цели и (или) конечных результатов муниципальной программы с финансовой оценкой по этапам ее реализации;

в) в случае участия в реализации муниципальной программы предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности - соответствующую информацию, включая данные о прогнозных расходах указанных предприятий и организаций на реализацию муниципальной программы.

10. Требования к содержанию, порядку разработки и реализации ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу, определяются Администрацией Ивановского сельсовета Солнцевского района Курской области.

11. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:

а) отражать специфику развития конкретной сферы, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

б) иметь количественное значение;

в) непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы;

г) отвечать иным требованиям, определяемым в соответствии с методическими указаниями.

12. В перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

а) определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения;

б) рассчитываются по методикам, включенным в состав муниципальной программы.

13. Отражение в муниципальной программе расходов на ее реализацию осуществляется в соответствии с методическими указаниями.

14. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие.

15. Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки. В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы применяются:

а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие района в целом, оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы экономики района. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики района;

б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие поселения, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.

III. Основание и этапы разработки муниципальной программы

16. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого постановлением Администрации Ивановского сельсовета Солнцевского района Курской области.

Проект перечня муниципальных программ формируется Администрацией Ивановского сельсовета Солнцевского района Курской области.

На основании государственных программ Российской Федерации и Курской области, законов Курской области, предусматривающих реализацию государственных программ, во исполнение отдельных решений Губернатора Курской области, Администрации Курской области, а также с учетом муниципальных учреждений, обеспечивающих деятельность администрации Ивановского сельсовета Солнцевского района Курской области.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ, планируемых к реализации начиная с очередного финансового года, производится по решению Администрации Ивановского сельсовета Солнцевского района Курской области до 1 августа текущего финансового года, на основании предложений администрации Солнцевского района, структурных подразделений администрации Ивановского сельсовета Солнцевского района и муниципальных учреждений, подготовленных в соответствии с положениями государственных программ Российской Федерации и Курской области, законов Курской области, предусматривающих реализацию государственных программ, а также во исполнение отдельных решений Губернатора Курской области, Администрации Курской области, администрации Ивановского сельсовета Солнцевского района.

17. Перечень муниципальных программ содержит:

а) наименования муниципальных программ;

б) наименования ответственных исполнителей, соисполнителей и участников муниципальных программ и подпрограмм;

в) основные направления реализации муниципальных программ.

18. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками в соответствии с методическими указаниями.

Проект муниципальной программы подлежит размещению на официальном сайте.

19. Проект муниципальной программы подлежит обязательному согласованию с Главой Администрации сельсовета.

Состав материалов, представляемых с проектом муниципальной программы, определяется в соответствии с методическими указаниями, проект муниципальной программы согласовывается с соисполнителями, к нему также прилагаются замечания соисполнителей и протоколы согласительных совещаний.

Участники муниципальной программы согласовывают проект муниципальной программы в части, касающейся реализуемых ими основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ.

IV. Финансовое обеспечение реализации
муниципальных программ

20. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств администрации Ивановского сельсовета осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета. Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением Собрания депутатов Ивановского сельсовета Солнцевского района Курской области на очередной финансовый год и плановый период.

21. Внесение изменений в муниципальные программы осуществляется одновременно с подготовкой проекта решения Собрания депутатов Ивановского сельсовета Солнцевского района Курской области о внесении изменений в бюджет поселения в соответствии с бюджетным законодательством.

22. Финансирование ведомственных целевых программ, включенных в состав муниципальной программы, осуществляется в порядке и за счет средств, которые предусмотрены соответственно для ведомственных целевых программ.

23. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета Ивановского сельсовета Солнцевского района и планирование бюджетных ассигнований.

V. Управление и контроль реализации
муниципальной программы

24. Текущее управление реализацией и реализация ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу, осуществляются в порядке, установленном администрацией поселения соответственно для ведомственной целевой программы.

25. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее - план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и плановый период и содержащим перечень наиболее важных, социально значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов. План реализации разрабатывается в соответствии с методическими указаниями.

26. Ответственный исполнитель муниципальной программы ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, разрабатывает и по согласованию с соисполнителями представляет в установленном порядке в администрацию Ивановского сельсовета проект плана реализации с указанием исполнителей, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий. После согласования в отделе по учету и отчетности Администрации Ивановского сельсовета план реализации утверждается постановлением Администрации Ивановского сельсовета Солнцевского района не позднее 15 декабря текущего финансового года.

27. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным и рассматривается администрацией Ивановского сельсовета.

Подготовка годового отчета производится в соответствии с методическими указаниями.

28. Годовой отчет содержит:

а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период, включая сведения о соответствии достигнутых в результате реализации муниципальной программы значений целевых индикаторов и показателей, запланированных муниципальной программой значений (при отклонении значений целевых индикаторов и показателей от запланированных значений указываются причины этих отклонений);

б) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

в)анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

г) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

д) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в план реализации муниципальной программы;

е) иную информацию в соответствии с методическими указаниями.

29. Собрание депутатов в 20-дневный срок со дня получения от ответственного исполнителя годового отчета направляют свои заключения Главе Ивановского сельсовета Солнцевского района.

30.Отдел учета и отчетности Администрации Ивановского сельсовета Солнцевского района в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, представляет на Собрание депутатов сельсовета информацию о кассовых расходах бюджета Ивановского сельсовета Солнцевского района на реализацию муниципальных программ.

31. Отдел учета и отчетности Администрации Ивановского сельсовета Солнцевского района, до 1 апреля года, следующего за отчетным, разрабатывает и представляет Главе сельсовета сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, который содержит:

а) сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за отчетный год;

в) сведения о выполнении расходных обязательств поселения, связанных с реализацией муниципальных программ;

г) оценку деятельности ответственного исполнителя в части, касающейся реализации муниципальных программ;

д) при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом.

32. Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте МО «Ивановский сельсовет» в сети "Интернет".

33. В целях контроля реализации муниципальных программ администрация Ивановского сельсовета на постоянной основе осуществляет мониторинг реализации муниципальных программ ответственным исполнителем и соисполнителями. Порядок проведения указанного мониторинга определяется в соответствии с методическими указаниями.

34. Администрация Ивановского сельсовета ежеквартально в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом представляет в управление экономики, по земельным и имущественным правоотношениям Администрации района информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных программ в части их финансового обеспечения.

35. Результаты мониторинга реализации муниципальных программ рассматриваются Главой поселения не менее 2-х раз в год.

36. Координация исполнения и предварительное рассмотрение результатов мониторинга реализации муниципальных программ осуществляются Главой поселения, (в соответствии с распределением обязанностей).

37. По результатам оценки эффективности муниципальной программы администрация сельсовета может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года.

38. Внесение изменений в ведомственные целевые программы, включенные в муниципальную программу, осуществляется в порядке, установленном для ведомственных целевых программ.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета поселения в части расходов, направляемых на финансирование муниципальных программ, осуществляется администрацией Ивановского сельсовета в соответствии с действующим законодательством.

39. Внесение иных изменений в муниципальную программу, оказывающих влияние на параметры муниципальной программы, утвержденные Администрацией Ивановского сельсовета, осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручения Главы поселения или его заместителей, (в соответствии с распределением обязанностей), в том числе по результатам мониторинга реализации муниципальных программ, в порядке, предусмотренном для утверждения проектов муниципальных программ (за исключением установленных для утверждения проектов муниципальных программ сроков).

VI. Полномочия ответственного исполнителя программ

40. Ответственный исполнитель:

а) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

б) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями и внесение в установленном порядке в Администрацию Ивановского сельсовета;

в) организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в план реализации муниципальной программы в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

г) предоставляет по запросу на Собрание депутатов Ивановского сельсовета сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

д) запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы отдела по учету и отчетности администрации Ивановского сельсовета;

е) проводит оценку эффективности мероприятий муниципальной программы в соответствии с методическими указаниями;

ж) запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

и) подготавливает годовой отчет и представляет его на Собрание депутатов и Главе Ивановского сельсовета Солнцевского района.

41.Соисполнители:

а) обеспечивают разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм), согласование проекта муниципальной программы с участниками муниципальной программы в части соответствующей подпрограммы (подпрограмм), в реализации которой предполагается их участие;

б) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

в) запрашивают у участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

г) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Собранию депутатов, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.

д) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

е) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

42. Участники муниципальной программы:

а) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

б) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие;

в) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю необходимую информацию;

г) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

д) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю копии актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Приложение

к Порядку разработки и принятия

муниципальных Программ

Ивановского сельсовета

Солнцевского района

Курской области,

их реализации и проведения

оценки эффективности реализации

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования

«Ивановский сельсовет»

Солнцевского района Курской области

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Соисполнители муниципальной программы

Участники муниципальной программы

Подпрограммы муниципальной программы

Программно-целевые инструменты ведомственной целевой программы, муниципальной программы

Цели муниципальной программы

Задачи муниципальной программы

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы